## Hoja1
Proyecto: Sistema de facturación e inventario para Portátiles.com.ni
Descripción | Tipo | Estado | Fecha | Observaciones
Arranque | Módulo | Listo
Variables | Módulo | Listo
Funciones | Módulo | Listo
Inicio Sesión | Formulario | Listo |  | Falta agregar el método de encriptación
Menú | Formulario | Listo | 4282600%
Usuarios | Catálogo | Listo | 4282900%
Marcas | Catálogo | Listo | 4282900%
Categorías de Productos | Catálogo | Listo | 4282900%
Proveedores | Catálogo | Listo | 4283600%
Sucursales | Catálogo | Listo | 4283600%
Tipos de ajustes | Catálogo | Listo | 4282900%
Vendedores | Catálogo | Listo | 4283600%
Clientes | Catálogo | Listo | 4283600%
Productos | Catálogo

## Requerimientos
Clave | Clasificación | Descripción | Programador | Estado Programación | Estado funcionalidad | Observaciones | Puntaje | % | Avance Programado
R001 | Módulo | Módulo de autenticación |  | Finalizado | Prueba inicial | Falta método de encriptación | 4 | 3.96% | 3.96%
R002 | Módulo | Configuración de parámetros |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 5 | 4.95% | 4.95%
R003 | Módulo | Permisos de acceso | Ariel | Diseñado | Ninguno |  | 5 | 4.95% | 0%
R004 | Módulo | Administración de usuarios |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 4 | 3.96% | 3.96%
R005 | Módulo | Historial de usuario | Ariel | No iniciado | Ninguno | Falta discutir lógica planteada con Ariel | 4 | 3.96% | 0%
R006 | Módulo | Catálogo de sucursales |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 4 | 3.96% | 3.96%
R007 | Módulo | Catálogo de marcas |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 4 | 3.96% | 3.96%
R008 | Módulo | Catálogo de clientes |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 4 | 3.96% | 3.96%
R009 | Módulo | Catálogo de vendedores |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 4 | 3.96% | 3.96%
R010 | Módulo | Tipos de ajustes |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 4 | 3.96% | 3.96%
R011 | Módulo | Catálogo de categoría de productos |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 4 | 3.96% | 3.96%
R012 | Acción | Configuración categoría de productos |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 2 | 1.98% | 1.98%
R013 | Módulo | Catálogo de proveedores |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 4 | 3.96% | 3.96%
R014 | Módulo | Catálogo de productos |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 4 | 3.96% | 3.96%
R015 | Módulo | Módulo de Compras |  | Finalizado | Prueba inicial | Falta agregar borrado de un item | 12 | 11.88% | 11.88%
R016 | Módulo | Módulo de ingreso de costo |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 4 | 3.96% | 3.96%
R017 | Módulo | Número de series de producto | Jessenia | Iniciado | Ninguno |  | 3 | 2.97% | 0%
R018 | Acción | Anulación de registro de compra | Jessenia | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R019 | Acción | Cierre de edición de compra |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 2 | 1.98% | 1.98%
R020 | Módulo | Listado de compras |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 4 | 3.96% | 3.96%
R021 | Módulo | Remisión de productos | Ariel | Iniciado | Ninguno |  | 12 | 11.88% | 0%
R022 | Acción | Anulación de registro de remisión | Jessenia | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R023 | Acción | Cierre de edición de remisión |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 2 | 1.98% | 1.98%
R024 | Módulo | Listado de remisiones |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 4 | 3.96% | 3.96%
R025 | Módulo | Facturación de productos | Jessenia | Iniciado | Ninguno |  | 20 | 19.8% | 0%
R026 | Acción | Selección de número serie en Facturación | Jessenia | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R027 | Acción | Creación rápída de cliente | Esdrey | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R028 | Acción | Productos de cortesía | Jessenia | No iniciado | Ninguno |  | 4 | 3.96% | 0%
R029 | Acción | Anulación de Registro de venta | Jessenia | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R030 | Módulo | Listado de facturas de venta |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 4 | 3.96% | 3.96%
R031 | Módulo | Módulo de ajustes de productos |  | Finalizado | Prueba inicial | Falta agregar borrado de un item | 12 | 11.88% | 11.88%
R032 | Acción | Anulación de ajuste de inventario | Jessenia | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R033 | Módulo | Listado de ajustes de productos |  | Finalizado | Prueba inicial |  | 4 | 3.96% | 3.96%
R034 | Módulo | Kardex de producto | Esdrey | No iniciado | Ninguno |  | 4 | 3.96% | 0%
R035 | Reporte | Reporte de historial de usuario | Ariel | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R036 | Módulo | Módulo de reportes | Esdrey | No iniciado | Ninguno |  | 10 | 9.901% | 0%
R037 | Módulo | Listado de catálogos |  | No iniciado | Ninguno |  | 10 | 9.901% | 0%
R038 | Reporte | Existencias de productos por sucursal | Esdrey | No iniciado | Ninguno |  | 4 | 3.96% | 0%
R039 | Reporte | Existencias de productos consolidado | Esdrey | No iniciado | Ninguno |  | 4 | 3.96% | 0%
R040 | Reporte | Reporte de inventario general | Jessenia | No iniciado | Ninguno |  | 8 | 7.921% | 0%
R041 | Reporte | Compras | Jessenia | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R042 | Reporte | Listado de compras | Jessenia | No iniciado | Ninguno |  | 4 | 3.96% | 0%
R043 | Reporte | Compra con series detallados | Esdrey | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R044 | Reporte | Listado de compras detalladas | Esdrey | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R045 | Reporte | Reporte de remisión |  | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R046 | Reporte | Reporte de listado de remisiones |  | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R047 | Reporte | Reporte de remisiones detalladas |  | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R048 | Reporte | Reporte de venta |  | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R049 | Reporte | Reporte de listado de venta |  | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R050 | Reporte | Reporte de ventas detalladas |  | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R051 | Reporte | Reporte de ventas por categorías |  | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R052 | Reporte | Reporte de ventas detalladas por categoría |  | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R053 | Reporte | Reporte de comisiones por vendedor |  | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R054 | Reporte | Comisiones por vendedor agrupadas por categoría de productos |  | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R055 | Reporte | Utilidad Bruta |  | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
R056 | Reporte | Reporte de Kardex de producto |  | No iniciado | Ninguno |  | 2 | 1.98% | 0%
[7 empty] | 101 |  | 0%